## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2023-07-01
Design | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01
Coding | 2023-10-01 | 16/1/2023 | 2023-10-01 | 17/1/2023
UT Plan | 16/1/2023 | 16/1/2023 | 16/1/2023 | 17/1/2023
UT | 17/1/2023 | 17/1/2023 | 17/1/2023 | 18/1/2023
IT Plan | 16/1/2023 | 16/1/2023 | 16/1/2023 | 17/1/2023
IT | 17/1/2023 | 17/1/2023 | 17/1/2023 | 18/1/2023
Sprint Demo | 19/1/2023 | 19/1/2023 | 19/1/2023 | 19/1/2023